GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2022. GODINU

Nositelj izrade: Općina Peteranec

siječanj, 2023.

Sadržaj

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	3

2.1. Sažeta analiza statusa provedba mjera	3

2.2. Podaci o proračunskim sredstvima iskorištenim do dana 31. prosinca 2022. godine.	8

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera u provedbenom programu	11

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	12

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbenim programom Općine Peteranec za razdoblje od 2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) definirani su ciljevi te način ostvarivanja istih. Provedbeni program predstavlja sveobuhvatni prikaz mjera kojima Općina Peteranec u okviru svojih ovlasti provedbom različitih mjera osigurava povećanje kvalitete života stanovništva Općine Peteranec kroz ulaganja u zaštitu okoliša, demografski razvoj,  obrazovanje, zapošljavanje, poduzetništvo, poljoprivredu, kulturu, sport, civilno društvo, komunalnu i prometnu infrastrukturu, demografski razvoj,.

Na ostvarivanje rezultata Provedbenog programa tijekom 2022. godine u Općini Peteranec u manjoj mjeri utjecala je novonastala gospodarska i financijska situacija u državi i svijetu. Inflacija i povećanje cijena građevinskog materijala i usluga te nedostatak radnika u građevinskom sektoru zahtijevali su revidiranje i prilagodbu nekih projekata kako bi se isti mogli realizirati.

Početkom godine objavljeni su rezultati popisa stanovništva provedenog 2021. godine po kojem Općina Peteranec ima 2.300 stanovnika što predstavlja smanjenje broja od 404 stanovnika u odnosu na rezultate popisa stanovništva iz 2011. godine.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Od ukupno 18 mjera navedenih u Provedbenom programu, tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuto je 16 mjera čija provedba je u tijeku, 1 mjera je provedena, a 1 nije pokrenuta u izvještajnom razdoblju. Mjera koje nije pokrenuta u izvještajnom razdoblju planirana je za 2023. godinu, a ista se odnosi na Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i uporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom u okviru koje će se nabaviti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva.

2.1. Sažeta analiza statusa provedba mjera

Sažeta analiza statusa provedbe po ciljevima za ukupan broj mjera prema svakom pojedinom statusu provedbe mjera, sukladno navedenom u tabličnom predlošku izvješća.

Posebni cilj 1. -  Povezanija županija kružnog gospodarstva

Mjera 1. Sanacija svih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja reciklažnih dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i biokompostana

Status provedbe Mjere: Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada „Klepa“ je pripremljena te je projekt sanacije odlagališta otpada bio spreman za prijavu na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Obzirom da odlagalište otpada „Klepa“ nije udovoljavalo uvjetima utvrđenim predmetnim Pozivom iz razloga što je u uvjetima Poziva, kao preduvjet prihvatljivosti projekta definirano da se odlagališni plin sakuplja kako bi se obradio i iskoristio, a za sanaciju odlagališta Klepa nisu postojali tehničko-tehnološki preduvjeti za ugradnju aktivnog sustava otplinjavanja isti nije bio prihvatljiv u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga - Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01). Općina je poduzela aktivnosti vezano uz izmjenu predmetnog poziva kako bi na isti mogli prijaviti projekt sanacije odlagališta otpada „Klepa“. Na ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je 79.375.00 kuna.

Mjera 2. Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i uporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom

Status provedbe Mjere – NIJE POKRENUTO. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstvo planira se  tijekom 2023. godine.

Posebni cilj 2. – Socijalno osjetljiva županija

Mjera 3. Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva

Status provedbe mjere: Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Općine isplaćeno je 1.808.022,17 kuna. Sukladno zaprimljenim zahtjevima i dostavljenoj dokumentaciji kontinuirano se isplaćuje jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete u iznosu 1.000,00 kuna po djetetu. Isto tako redovito se sufinancira školska prehrana učenika polaznika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec na način da roditelji djece plaćaju 20,00 kuna mjesečno, a ostatak do punog iznosa plaća Općina. Temeljem podnesenih zahtjeva isplaćena su financijska sredstva za sufinanciranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica učenicima polaznicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec te su im nabavljene bilježnice i školski pribor. Učenicima polaznica srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec temeljem podnesenog zahtjeva isplaćene su božićnice, a povodom božićnih blagdana   podijeljeni su prigodni pokloni djeci s područja Općine. Sufinanciranje rada Bibliobusa  i financiranje članstva u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ stanovnicima s prebivalištem na području Općine Peteranec odvija se sukladno potpisanim Ugovorima. Temeljem Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Peteranec i raspisanog  Javnog poziva za stambeno zbrinjavanje mladih u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva za kupnju 6 stambenih objekata na području Općine. Redovito se sufinancira rad dječjih vrtića i jaslica te rušenje derutnih, starih i zapuštenih stambenih objekata.

Mjera 4. Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada

Status provedbe mjere: Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Općine isplaćeno je 96.573,30 kuna. Temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. sklopljeni su Ugovori o stipendiranju s 19 studenta, a u akademskoj godini 2022./2023. sklopljeni su Ugovori o stipendiranju s 10 studenata u ukupnom iznosu 86.000,00 kuna. Stipendija iznosi 500,00 mjesečno. U izvještajnom razdoblju temeljem podnesenih zahtjeva isplaćene su tekuće i kapitalne pomoći školama s područja Općine Peteranec u iznosu 10.573,30 kuna.

Za kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića u Peterancu ishođena je građevinska dozvola. Sama izgradnja dječjeg vrtića u Peterancu nije započela, a realizacija projekta planirana je tijekom 2023. i 2024. godine.

Mjera 5. Jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i korištenje nacionalnih mjera za poticanje zapošljavanja

Status provedbe mjere: Provedba ove Mjere započela je u lipnju 2022. godine kada su Općina Peteranec i Hrvatski zavod za zapošljavanje temeljem Programa mjera aktivne politike zapošljavanja sklopili Ugovore o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu „Revitalizacija javnih površina na području Općine Peteranec“ temeljem kojeg su zaposlene dvije osobe i to u razdoblju od 01. lipnja 2022. godine do 30. studenoga 2022. godine. U izvještajnom razdoblju za provedbu ove Mjere iz Proračuna Općine isplaćeno je 40.863,21 kuna.

Mjera 6. Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva

Status provedbe mjere: Ova Mjera provodi se kroz Program zapošljavanja žena (gerontodomačica) koje brinu o bolesnim, starim i nemoćnim stanovnicima Općine. U izvještajnom razdoblju na području Općine provodio se Program „Zaposli pa pomozi II“ temeljem kojeg je bilo zaposleno 5 gerontodomaćica koje su na području Općine obilazile ukupno 30 korisnika kojima je bila potrebna pomoć. Projekt je financiran iz fondova EU te u izvještajnom razdoblju za plaće i troškove zaposlenica isplaćeno 221.858,54 kuna. Općina sufinancira i rad Kluba za starije osobe „Mariška“ koji zapošljava 1 gerontodomćicu koja obilazi 12 korisnika s područja Općine, za što je u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Općine isplaćeno 36.868,68 kuna za sufinanciranje troškove plaće gerontodomaćice Klubu za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice. U 2022. godini je na Javni poziv prijavljen novi projekt „Zaposli i pomozi“ u kojem će Općina sudjelovati kao partner s još 4 Općine s područja Koprivničko-križevačke županije tako da će se ova Mjera nastaviti provoditi i u idućem izvještajnom razdoblju.

Mjera 7. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Status provedbe mjera: Ova Mjera u izvještajnom razdoblju realizirana je kroz sufinanciranje rada Crvenog križa, isplate naknada za ogrjevno drvo korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Peteranec, po zaprimljenim zahtjevima isplaćene su uskrsnice i božićnice za umirovljenike, pomoć osobama s posebnim potrebama, povodom uskrsnih i božićnih blagdana podijeljeni su prehrambeni paketi potrebitim stanovnicima Općine.  U izvještajnom razdoblju za provedbu ove Mjere isplaćeno je iz Proračuna 271.696,14 kuna.

Mjera 8. Jačanje kapaciteta civilnog društva kao važnog dionika ukupnog razvoja županije

Status provedbe mjere: Na području Općine registrirano je 16 udruga, klubova, KUD-ova i društva. U izvještajnom razdoblju za ovu Mjeru utrošeno je 33.000,00 kuna i to za sufinanciranje programa i projekta udruga i ostalih organizacija civilnog društva, a temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju. U izvještajnom razdoblju provedeno/realizirano je 8 programa i projekta, a i u narednom izvještajnom razdoblju planira se provedba/realizacija različitih programa i projekata.

Mjera 9. Osnaživanje sporta

Status provedbe mjere: U izvještajnom razdoblju za ovu Mjeru utrošeno je 397.851,00 kuna i to za sufinanciranje programa i projekta javnih potreba u sportu, a temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju, te kapitalnu donaciju ŠRK „Ivan Generalić“ za izgradnju Ribičkog doma u Sigecu, kapitalnu donaciju NK „Mladost“ Sigetec za projektnu dokumentaciju za izgradnju svlačionica NK „Mladost“ Sigetec i kapitalnu donaciju LU „Fazan“ Peteranec za nabavu i postavljanje reflektora. U narednom izvještajnom razdoblju planira se izgradnja streetball igrališta u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“ u Peterancu i kapitalna donacija NK „Mladost“ Sigetec za izgradnju svlačionica nogometnog kluba.

Mjera 10. Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva

Status provedbe mjere: U izvještajnom razdoblju za ovu Mjeru utrošeno je 86.000,00 kuna i to za sufinanciranje  programa i projekta javnih potreba u kulturi, a temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju. U izvještajnom razdoblju provedeno/realizirano je 12 programa i projekta, a i u narednom izvještajnom razdoblju planira se provedba/realizacija različitih programa i projekata.

Posebni cilj 3. – Pametna i zelena županija

Mjera 11. Olakšani pristup financiranju u potpore za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja (START UP)

Status provedbe mjere: Ova mjera obuhvaća Poticanje razvoja poduzetništva temeljem Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Peteranec za 2022. godinu. U izvještajnom razdoblju za ovu Mjeru utrošeno je 65.000,00 kuna. Za osnivanje poduzeća i obrta ispaćeno je 5 potpora, a za opremanje poslovnih objekata i nabavku opreme isplaćene su 3 potpore. Ove aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom izvještajnom razdoblju.

Mjera 12. Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Status provedbe mjere: Mjera uključuje kapitalni projekt aglomeracije Koprivnica izgradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje u Sigecu za one mještane koji nisu priključeni na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje. Projekt je velikim djelom sufinanciran iz EU fondova, a u izvještajnom razdoblju Općina participirala u projektu s iznosom 1.194.862,20 kuna.

Projekt sufinanciranja vodovodne mreže u Sigecu nije realiziran tijekom 2022. godine, već je u tom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija, a realizacija projekta planirana je za naredno razdoblje.

Mjera 13. Razvoj pametnih naselja

Status provedbe mjere: Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta u Sigecu još nije započet iz razloga što se za realizaciju projekta čeka završetak projekta aglomeracije Koprivnica. U prvoj polovici 2022. godine završen je Projekt  modernizacije nerazvrstana cesta u ulici Frana Galovića u Peterancu kojim je izvršeno asfaltiranje prometnice u dužini 800 metara za što je utrošeno 546.928,88 kuna. Za Projekt izgradnje parkirališta na mjesnom groblju u Peterancu u tijeku se izrada projektno-tehničke dokumentacije. Krajem 2022. godine završeni su radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Sigecu ukupne površine 760,5 metara2 za što je utrošeno 686.674,61 kuna. Izgradnja solarne pametne autobusne stanice planirana za 2023. godinu. Ishođena je građevinska dozvola za Projekt „Društveni dom/Kulturni centar – rekonstrukcija postojeće građevine“ te je u tijeku otvoreni postupak nabave radova za navedeni Projekt koji će se realizirati tijekom 2023. i 2024. godine. U drugoj polovici 2022. godine završena je I. faza izgradnje pješačke staze u ulici Braće Radić u Peterancu do groblja, u dužini 806,7 metara za što je utrošeno 1.337.366,44 kuna, a završena je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“ za što je utrošeno 545.128,52 kuna.  Realizacija izgradnje II. i III. faze planirana je za naredno izvještajno razdoblje, a ovisi o financijskim mogućnostima Općine, dok je za Projekt izgradnje pješačkih staza u Sigecu ishođena Građevinska dozvola, a početak izgradnje ovisi o završetku projekta aglomeracije Koprivnica.

Mjera 14. Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvođača i razvoj lovnog gospodarstva

Status provedbe mjere: Ova Mjera obuhvaća Poticanje razvoja poljoprivrede temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Peteranec koja obuhvaća potporu za umjetno osjemenjivanje junica i krava u maksimalnom iznosu do 2.500,00 kuna godišnje. U izvještajnom razdoblju sufinanciranje temeljem ove Mjere ostvarilo je 14 vlasnika/poljoprivrednika,  za što je iz Proračuna isplaćeno 19.669,00 kuna.

Mjera 15. Uspostava sustava energetski učinkovite javne rasvjete na području KKŽ

Status provedbe mjere: Ova Mjera obuhvaća realizaciju kapitalnog projekta izgradnje javne rasvjete uz biciklističko-pješačku stazu Peteranec –Koprivnica. U izvještajnom razdoblju za realizaciju Projekta utrošeno je 360.713,75 kuna.

Mjera 16. Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od veliki nesreća

Status provedbe mjere: Ovom Mjerom obuhvaćeno je redovno financiranje rada Vatrogasne zajednice Općine Peterenec, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Peteranec sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju, sufinanciranjem rada Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Koprivnica temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju Za ovu je mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno 305.500,00 kuna.

Mjere definirane sukladno Uputama za izradu provedbenih programa JLS

Mjera 17. Lokalna uprava i administracija

Status provedbe mjere: Za provedbu ove Mjere utrošeno je 822.043,31 kuna i to za rad Jedinstvenog upravnog odjela, izvršenog i predstavničkog tijela, edukacije službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Mjera 18. Komunalno gospodarstvo

Status provedba mjera: Za provedbu ove Mjere utrošeno je 765.641,66 kuna, a ista obuhvaća održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina  i groblja, nabavu komunalne opreme (polupodzemni spremnici i spremnici za tekstil), održavanje zelenih otoka,  deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge, sufinanciranje čipiranja pasa, sufinanciranje kastracije i sterilizacije pasa.

2.2. Podaci o proračunskim sredstvima iskorištenim do 31. prosinca 2022. godine.

| BR. MJERE | NAZIV MJERE | PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE ZA 2022. GODINU U HRK | POVEZNICA NA IZVOR FINANCIRANJA U PRORAČUNU | IZNOS UTROŠENIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija svih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja reciklažnih dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i biokompostana | 98.500,00 | K 100702 | 79.375,00 |
| 2. | Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom | 0,00 | K 10502 | 0,00 |
| 3. | Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva | 1.854.000,00 | A 101301 A 101302 A 101303 A 101304 A 101305 A 101306 A 101308 A 101309 A 101310 A 101401 | 1.808.022,17 |
| 4. | Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada | 101.500,00 | A 101307 A 101402 | 96.573,30 |
| 5. | Jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i korištenje nacionalnih mjera za poticanje zapošljavanja | 96.000,00 | A 100202 | 40.863,21 |
| 6. | Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva | 346.500,00 | A 101202 A 101203 | 258.727,22 |
| 7. | Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti | 329.000,00 | A 101201 A 101204 A 101205 A 101206 A 101207 A 101311 | 271.696,14 |
| 8. | Jačanje kapaciteta civilnog društva kao važnog dionika ukupnog razvoja županije | 33.000,00 | A 101002 | 33.000,00 |
| 9. | Osnaživanje sporta | 466.000,00 | A 100901 K 100901 | 397.851,00 |
| 10. | Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva | 93.000,00 | A 101001 | 86.000,00 |
| 11. | Olakšani pristup financiranju i potpore za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja (START UP) | 65.000,00 | A 101501 | 65.000,00 |
| 12. | Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | 1.195.000,00 | K 100601 | 1.194.862,20 |
| 13. | Razvoj pametnih naselja | 3.358.000,00 | K 100307 K 100308 K 100309 K 100405 K 100410 K 100411 K 100412 K 100413 | 3.116.098,45 |
| 14. | Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvođača i razvoj lovnog gospodarstva | 25.000,00 | A 101601 | 19.669,00 |
| 15. | Uspostava sustava energetski učinkovite javne rasvjete na području KKŽ | 340.000,00 | K 100407 | 360.713,75 |
| 16. | Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća | 305.500,00 | A 100801 A 100803 | 305.500,00 |
| 17. | Lokalna uprava i administracija | 987.000,00 | A 100101 A 100201 | 822.043,31 |
| 18. | Komunalno gospodarstvo | 1.002.000,00 | A 100501 A 100502 A 100503 A 100504 A 100505 A 100507 A 100510 A 100511 A 100512 K 10501 K 10502 | 765.641,66 |
|  | UKUPNO | 10.695.000,00 |  | 9.725.386.41 |

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera u Provedbenom programu

Provedbenim programom Općina Peteranec ima predviđeno ukupno 18 mjera. Provedba mjera odvijala se u skladu s Proračunom i Provedbenim programom te je već u prvom izvještajnom razdoblju od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine pokrenuta provedba 13 mjera od njih 18, a do kraja izvještajnog razdoblja pokrenuta je provedba čak 16 mjera, 1 mjera je provedena, a 1 mjera nije pokrenuta.

Rokovi provedbe za većinu mjera su prosinac 2025. godine, osim Mjere 2. Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i uporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom čiji je rok provedbe tijekom 2023. godine. Rokovi postignuća aktivnosti na godišnjoj razini za većinu mjera su postignuti. Kao glavno ograničenje u provedbi mjera i postignuća željenih rezultata nameće se manjak financijskih sredstava uslijed porasta cijena građevinskog materijala i usluga zbog čega se javlja potreba za revidiranjem projekata i rebalansom proračunskih sredstava. Obzirom na navedeno, Općina Peteranec oslanja se na mogućnost sufinanciranja projekata iz europskih, nacionalnih i županijskih izvora temeljem raspisanih Javnih poziva, a sve kako bi se olakšala provedba i realizacija istih.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Ciljevi javnih politika koji se nastoje postići Provedbenim programom Općine Peteranec za razdoblje od 2021. do 2025. godine usklađeni su s posebnim ciljevima utvrđenim Planom razvoja Koprivničko – križevačke županije za razdoblje 2021. - 2027. godine koji doprinose ispunjenju obveza uređenih posebnim nacionalnim propisima te provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije i provedbi ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030.

U izvještajnom razdoblju pridonosilo se postizanju ciljeva javnih politika koji se nastoje postići Provedbenim programom Općine Peteranec za razdoblje od 2021. do 2025. godine usklađeni su s posebnim ciljevima utvrđenim Planom razvoja Koprivničko – križevačke županije za razdoblje 2021. - 2027. godine, a to su: 1. Povezivanja županija kružnog gospodarstva; 2. Socijalno osjetljiva županija; 3. Pametna i zelena županija. Budući da su planirani rokovi i za provedbu mjera  na godišnjoj razini postignuti, možemo zaključiti da je provedba u ovoj godini bila uspješna.

Kroz Mjeru 1. Sanacija svih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja reciklažnih dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i biokompostana doprinosi se posebnom cilju 1. Povezivanja županija kružnog gospodarstva sanacijom odlagališta otpada „Klepa“.

Kroz Mjeru 3. Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva; Mjeru 4. Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada; Mjeru 5. Jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i korištenje nacionalnih mjera za poticanje zapošljavanja; Mjeru 6. Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva; Mjeru 7. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti; Mjeru 8. Jačanje kapaciteta civilnog društva kao važnog dionika ukupnog razvoja županije; Mjeru 9. Osnaživanje sporta i Mjeru 10. Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva pridonosi se Cilju 2. Socijalno osjetljiva županija. Neki od važnijih rezultata koji doprinose ostvarenju ovoga cilja su pokretanje demografske  koja je vidljiva kroz isplatu 23 jednokatne novčane naknade za novorođeno dijete u izvještajnom razdoblju te isplatu poticaja za kupnju 6 stambenih objekata na području Općine što dokazuje za postoji interes mladih za život na području Općine. Temeljem Programa javnih radova, Programa „Zaposli pa pomozi II“ i sufinanciranjem rada Kluba za starije osobe „Mariška“ ostvaren je rezultat kroz zapošljavanje ukupno 7 osoba te osiguranje skrbi i pomoći za 42 dvije osobe starije životne dobi kojima je potrebna pomoć zajednice. Napredak u ostvarenju posebnog cilja osobito je vidljiv u sklopu Mjere 9. Osnaživanje sporta, obzirom da je Općina kapitalnom donacijom u znatnoj mjeri osigurala ŠRK „Ivan Generalić“ izgradnju Ribičkog doma u Sigecu, te NK „Mladost“ Sigetec projektnu dokumentaciju za izgradnju svlačionica u Sigecu.

U okviru Cilja 3. Pametna i zelena županija provodi se Mjera 11. Olakšani pristup financiranju u potpore za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja (START UP), a rezultat iste vidljiv je kroz isplatu 5 potpora za osnivanje poduzeća i obrta te 3 otpore za opremanje poslovnih objekata i nabavku opreme. Mjera 12. Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na kapitalni projekt aglomeracije Koprivnica izgradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje u Sigecu za one mještane koji nisu priključeni na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do kraja izvještajnog razdoblja postavljeno je 10.701,28 metara tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, a čije postavljanje je preduvjet za priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U izvještajnom razdoblju potpisano je 434 ugovora za priključenje na sustav javne odvodnje te 435 ugovora za priključenje na sustav javne odvodnje za ona kućanstva koja još nemaju priključak. U okviru Mjere Mjera 13. Razvoj pametnih naselja asfaltirana je nerazvrstana cesta u Ulici Frana Galovića u Peterancu u dužini 800 metara, izgrađeno je i opremljeno dječje igralište u Sigecu ukupne površine 760,5 metara2 te je završena I. faza izgradnje pješačke staze u ulici Braće Radić u Peterancu do groblja, u dužini 806,7 metara. U okviru Mjere 14. Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvođača i razvoj lovnog gospodarstva temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Peteranec potporu za umjetno osjemenjivanje junica i krava ostvarilo je 14 vlasnika/poljoprivrednika dok je kroz Mjeru 15. Uspostava sustava energetski učinkovite javne rasvjete na području KKŽ izgrađena javna rasvjeta uz biciklističko-pješačku stazu Peteranec – Koprivnica.

Temeljem analize Godišnjeg izvještaja o izvršenju Provedbenog programa Općine Peteranec za razdoblje od 2021. do 2025. godine može se zaključiti da Općina Peteranec  svoje mjere i aktivnosti usmjerava na demografsku obnovu, obrazovanje, zapošljavanje, zaštitu okoliša, razvoj poljoprivrede, poduzetništva i obrta, izgradnju komunalne infrastrukture te pomoć osobama starije životne dobi. Ovim Izvješćem vidljivo je da se Mjere provode aktivno, bez kašnjenja ili odlaganja njihove provedbe, a sve u cilju podizanja kvalitete života svih stanovnika Općine.

KLASA:302-02/21-01/05
URBROJ:2137-12-01-23-6
Peteranec, 27. siječnja 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Derdić, mag. iur.

Prilog 1. Tablični predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog   programa