Sukladno članku 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22), članka 31. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“ broj 6/13., 4/18., 4/20. i 4/21), a temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Peteranec od srpnja 2017. godine i Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko – križevačke županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Peteranec na ___. sjednici održanoj __.__.2023. godine donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Peteranec za 2023. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Peteranec Općinsko vijeće Općine Peteranec donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Peteranec za 2023. godinu.

II.

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Peteranec potrebno je u 2023. godini provesti slijedeće tehničke i organizacijske mjere:

Jedinice lokalne samouprave dužne su imati usvojene procjene ugroženosti od požara i planove zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) i s člankom 5. Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12), te ih u propisanim rokovima usklađivati s novonastalim uvjetima.

Izvršitelj zadatka: Općina Peteranec

Sudionici:               Služba civilne zaštite Koprivnica – Odjel inspekcije

Vatrogasna zajednica Općine Peteranec

Rok:                         Kontinuirano

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22).

Izvršitelj zadatka: Općina Peteranec

Rok:                        Kontinuirano

Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Peteranec potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka: Općina Peteranec

Sudionici:               Vatrogasna zajednica Općine Peteranec

Rok:                         Kontinuirano

Uključiti se u organizaciju informativno – savjetodavnih sastanaka s predstavnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobama zainteresiranim za zaštitu od požara, građanstvom, odgojno – obrazovnim ustanovama, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine i upoznavati s opasnostima i posljedicama od izbijanja požara. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju građanstva o zakonskoj regulativi i odlukama jedinica lokalne samouprave vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Peteranec

Sudionici:              Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

na području Koprivničko – križevačke županije

Hrvatske šume d.o.o.

Služba civilne zaštite Koprivnica

Općina Peteranec

Rok:                        Kontinuirano

Jedinice lokalne samouprave dužne su omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strana Službe civilne zaštite Koprivnica – Odjel inspekcije te postupati po zahtjevima i naredbama inspektora.

Izvršitelj zadatka: Općina Peteranec

Sudionici:              Služba civilne zaštite Koprivnica – Odjel inspekcije

Rok:                        Kontinuirano

Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95), Pravilniku o minimumu  opreme i sredstva za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društva („Narodne novine“ broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ broj 31/11), odnosno temeljem važećih procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planova zaštite od požara Koprivničko – križevačke županije, gradova i općina.

Izvršitelj zadatka: Općina Peteranec

Vatrogasna zajednica Općine Peteranec

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine

Peteranec

Rok:                        Kontinuirano

Temeljem važećih procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara Koprivničko – križevačke županije te jedinica lokalne samouprave, potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnim osoba s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore s razrađenim planom aktiviranja, potrebno je dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelj zadatka: Općina Peteranec

Sudionici:               Vatrogasna zajednica Koprivničko – križevačke županije

Vatrogasna zajednica Općine Peteranec

Rok:                        15. travnja 2023. godine

Od distributera vode na području Jedinice lokalne samouprave tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanje lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.

Izvršitelj zadatka: Općina Peteranec

Sudionici:               Vatrogasna zajednica Općine Peteranec

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine

Peteranec

Rok:                        15. travnja 2023. godine

III.

Ovaj Plan dostaviti će se svim izvršiteljima zadataka i sudionicima.

IV.

Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22), Općinsko vijeće Općine Peteranec najmanje jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

V.

Ovaj Godišnji provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko - križevačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETERANEC

KLASA:  250-04/23-01/06

URBROJ: 2137-12-02-23-4

Peteranec, ___._____. 2023.

PREDSJEDNICA

Ivana Dombaj Čižmak

OBRAZLOŽENJE

- Zakonska osnova

Sukladno  članku 13. stavku 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10. i 114/22.), kojim je propisano da Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice županije.

- Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju aktom i objašnjenje pojedinih odredbi

Točkom I. utvrđen je cilj donošenja Godišnjeg provedbenog plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Peteranec za 2023. godinu

Točkom II. utvrđene su mjere, dionici i rokovi za izvršenje mjera u zaštiti od požara na području Peteranec za 2023. godinu.

Točkom III. utvrđena je obaveza obavještavanja sudionika i izvršitelja zadataka.

Točkom IV. utvrđena je obveza izvještavanja o provedbi Plana.

Točkom V. ovog Plana utvrđena je objava u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

- Potrebna sredstva za provedbu akta

Proračunom Općine Peteranec za 2023. godinu osigurana su sredstva za provedbu Godišnjeg

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Peteranec za 2023. godinu.

Sukladno svemu navedenom, predlaže se Općinskom vijeću Općine Peteranec donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Peteranec za 2023. godinu.

PREDLAGATELJ

općinski načelnik

Ivan Derdić, mag.iur.