## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA PETERANEC |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE PETERANEC |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječnja do 31. prosinca 2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 27.01.2023.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Sanacija svih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja reciklažnih dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i biokompostana | Razvoj sustava održivog gospodarenja otpadom, zaštita okoliša i zdravlja lokalnog stanovništva | prosinac 2025. godine | Broj saniranih odlagališta otpada | 0 | 1 | NP | 79375 | NE | U TIJEKU | Do sada pripremljena projektna dokumentacija, ali čeka se raspisivanje natječaja za sufinanciranje Sanacije odlagališta otpada.
2. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom | Razvoj sustava odvojenog prikupljanja otpada | prosinac 2023. godine | Količina sakupljenog otpada u t | 295.2 | 295 | NP | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | U planu za 2023. godinu
3. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva | Poticanje demografske obnove povećanjem nataliteta, poticanje doseljavanja i smanjenje iseljavanja mladog stanovništva | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj novorođene djece u 2022. godini | 32 | 34 | 23 | 23000 | DA | PROVEDENO | Do sada isplaćena jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete za 23 djece u iznosu 1.000,00 kuna po djetetu. Za stambeno zbrinjavanje temeljem Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Peteranec i raspisanog Javnog poziva za stambeno zbrinjavanje mladih u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva za kupnju 6 stambenih objekata na području Općine. Redovito se sufinancira školska prehrana učenika polaznika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec, temeljem podnesenih zahtjeva isplaćena su financijska sredstva za sufinanciranje kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica učenicima polaznicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec te su im nabavljene bilježnice i školski pribor. Učenicima polaznica srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Peteranec temeljem podnesenog zahtjeva isplaćene su božićnice, a povodom božićnih blagdana podijeljeni su prigodni pokloni djeci s područja Općine. Sufinanciranje rada Bibliobusa i financiranje članstva u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ stanovnicima s prebivalištem na području Općine Peteranec odvija se sukladno potpisanim Ugovorima. Redovito se sufinancira rad dječjih vrtića i jaslica te rušenje derutnih, starih i zapuštenih stambenih objekata.
[5 empty] | Ukupan broj obitalji kojima se sufinancira kupnja, gradnja, dogradnja/nadogradnja stambene nekretnine | 5 | 9 | 6 | 215000
4. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada | Jačanja standarda u osnovnom školstvu te pružanje jednakih mogućnosti za svu djecu | prosinac 2023. godine | Broj izgrađenih, rekonstruiranih ili opremljenih objekata obrazovne i druge infrastrukture | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | Za kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića u Peterancu ishođena je građevinska dozvola. Sama izgradnja dječjeg vrtića u Peterancu nije započela, a realizacija projekta planirana je tijekom 2023. i 2024. godine. Temeljem Ugovora o stipendiranju u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 29 studentskih stipendij, a temeljem podnesenih zahtjeva isplaćene su tekuće i kapitalne pomoći školama s područja Općine Peteranec u iznosu 10.573,30 kuna.
|  |  |  | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj dodijeljenih studentskih stipendija | 9 | 22 | 29 | 86000 | DA | PROVEDENO
5. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i korištenje nacionalnih mjera za poticanje zapošljavanja | Smanjenje nezaposlenosti i socijalne isključenosti stanovništva s područja Općine Peteranec povećanje broja radno aktivnog stanovništva | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj zaposlenih osoba putem Mjera aktivne politike zapošljavanja | 3 | 3 | 2 | 40863.21 | DA | PROVEDENO | Temeljem Programa mjera aktivne politike zapošljavanja u javnom radu zaposlene su dvije osobe i to u razdoblju od 01. lipnja 2022. godine do 30. studenoga 2022. godine.
6. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva | Povećanje zapošljivosti, podizanje kvalitete života starih i nemoćnih osoba te poticanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju, | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj korisnika pomoći u kući | 12 | 37 | 42 | 258727.22 | DA | PROVEDENO | Temeljem Programa „Zaposli pa pomozi II“ zaposleno je 5 gerontodomaćica koje su na području Općine obilazile ukupno 30 korisnika kojima je bila potrebna pomoć. Sukladno zaključenom Sporazumu sufinancira se rad Kluba za starije osobe „Mariška“ koji na području Općine zapošljava 1 gerontodomćicu koja obilazi 12 korisnika.
7. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti | Pružanje pomoći lokalnom stanovniništvu čije osnovne životne potrebe nisu zadovoljene | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj korisnika minimalne zajamčene naknade | 48 | 36 | 32 | 34600 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju na području Općine bilo je 32 korisnika zajamčene minimalne naknade kojima je isplaćena naknada za troškove ogrjeva po zaprimljenim zahtjevima isplaćene su uskrsnice i božićnice za 499 umirovljenika Isplaćena je pomoć osobama s posebnim potrebama, a povodom uskrsnih i božićnih blagdana podijeljeni su prehrambeni paketi potrebitim stanovnicima Općine.
[5 empty] | Broj umirovljenika koji primaju uskrsnicu i božićnicu | 471 | 475 | 499 | 199800
8. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Jačanje kapaciteta civilnog društva kao važnog dionika ukupnog razvoja županije | Poticanje rada organizacija civilnog društva | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj registriranih udruga, KUD-ova, društva, klubova | 22 | 21 | 16 | 33000 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju relizirani su programi i projekti udruga i ostalih organizacija civilnog društva sukladno sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju. U izvještajnom razdoblju provedeno/realizirano je 8 programa i projekta.
9. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Osnaživanje sporta | Poboljšanje zdravlja i kvalitete života stanovnika svih dobnih skupina kroz bavljenje sportom i rekreacijom | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj izgrađenih ili uređenih objekata sportske i popratne infrastruktura | 1 | 2 | 1 | 397851 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju relizirani su programi i projekti javnih potreba u sportu, osukladno sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju. Isplaćena je kapitalna donacija ŠRK „Ivan Generalić“ za izgradnju Ribičkog doma u Sigecu, kapitalna donacija NK „Mladost“ Sigetec za projektnu dokumentaciju za izgradnju svlačionica NK „Mladost“ Sigetec i kapitalna donacija LU „Fazan“ Peteranec za nabavu i postavljanje reflektora. U narednom izvještajnom razdoblju planira se izgradnja streetball igrališta u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“ u Peterancu i kapitalna donacija NK „Mladost“ Sigetec za izgradnju svlačionica nogometnog kluba.
10. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva | Poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma i očuvanje tradicije, kulturne baštine i povijesnih vrijednosti Općine Peteranec i podravskog kraja | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 2 | 6 | 12 | 86000 | DA | PROVEDENO | U izvještajnom razdoblju relizirani su programi i projekti javnih potreba u kulturi sukladno sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju. U izvještajnom razdoblju provedeno/realizirano je 12 programa i projekta.
11. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Olakšani pristup financiranju i potpore za samozapošljavanje i pokretanje poslovanja (START UP) | Poticanje razvoja poduzetništva i obrta te jačanje konkurentnosti gospodarstva i poticanje samozapošljavanja | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj dodijeljenih poticaja za otvaranje obrta i malog poduzetništva | 0 | 14 | 8 | 65000 | DA | PROVEDENO | Temeljem Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Peteranec za 2022. godinu isplaćeno je 5 potporaa za osnivanje poduzeća i obrta, te 3 potpore za opremanje poslovnih objekata i nabavku opreme.
12. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | Smanjenje zagađenja prirode i okoliša, povećanje dostupnosti pitke i zdravstveno ispravne vode te zaštita zdravlja stanovništva | Planirani rok postignuća je 15. prosinca 2023. godine, ali troškovi projekta nastajati i u 2024. i 2025. godini | Broj priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu | 306 | 330 | 311 | 1194862.2 | NE | U TIJEKU | Projekt aglomeracije Koprivnica na području Općine Peteranec provodi se sukladno terminskom planu izvođenja radova kojim će se omogićiti prikljućenje na sustav javne odvodnje stanovnicima Općine. U izvještajnom razdoblju postavljeno je 10.701,28 metara tlačnih i gravitacijskih cjevovoda odnosno 72,43%. Projekt sufinanciranja vodovodne mreže u Sigecu nije realiziran tijekom 2022. godine, već je u tom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija, a realizacija projekta planirana je za naredno razdoblje.
[5 empty] | Broj priključka na mrežu javne odvodnje | 174 | 200 | 194
13. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Razvoj pametnih naselja | Razvoj i unapređenje lokalne infrastrukture - nerazvrstanih cesta, parkirališta, pješačkih staza, dječjih igrališta s ciljem podizanja kvalitete života stanovništva Općine Peteranec | Planirani rok postignuća za 2022. godinu do 15. prosinca 2022., za 2023. godinu do 15. prosinca 2023. i za 2024. godinu do 15. prosinca 2024. i za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. - 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj km moderniziranih nerazvrstanih cesta | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 546928.88 | NE | U TIJEKU | Završen je Projekt modernizacije nerazvrstana cesta u ulici Frana Galovića u Peterancu kojim je izvršeno asfaltiranje prometnice u dužini 800 metara te Projekt izgradnje pješačke staze u ulici Braće Radić u Peterancu do groblja - I. faza u dužini 806,7 metara.
[5 empty] | Broj km novoizgrađenih pješačko-biciklističkih staza | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1337366.44 | DA |  | Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta u Sigecu još nije započet iz razloga što se za realizaciju projekta čeka završetak projekta aglomeracije Koprivnica.Za Projekt izgradnje parkirališta na mjesnom groblju u Peterancu u tijeku se izrada projektno-tehničke dokumentacije. Krajem 2022. godine završeni su radovi na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Sigecu ukupne površine 760,5 metara2. Izgradnja solarne pametne autobusne stanice planirana je za 2023. godinu. Ishođena je građevinska dozvola za Projekt „Društveni dom/Kulturni centar – rekonstrukcija postojeće građevine“ te je u tijeku otvoreni postupak nabave radova za navedeni Projekt koji će se realizirati tijekom 2023. i 2024. godine. Završena je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa „Panonija“. Realizacija izgradnje II. i III. faze planirana je za naredno izvještajno razdoblje, a ovisi o financijskim mogućnostima Općine, dok je za Projekt izgradnje pješačkih staza u Sigecu ishođena Građevinska dozvola, a početak izgradnje ovisi o završetku projekta aglomeracije Koprivnica.
14. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvođača i razvoj lovnog gospodarstva | Poticanje poljoprivredne proizvodnje | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj dodijljenih subvencija poljoprivrednicima | 0 | 23 | 14 | 19669 | DA | PROVEDENO | Temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Peteranec u izvještajnom razdoblju 14 vlasnika/poljoprivrednika ostvarilo je potporu temeljem ove Mjere.
15. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Uspostava sustava energetski učinkovite javne rasvjete na području KKŽ | Poboljšanje sustava javne rasvjete na području Općine Peteranec | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj naselja u kojima je uspostavljena energetski učinkovita javna rasvjeta | 1 | 3 | 1 | 360713.75 | DA | PROVEDENO | Uz biciklističko-pješačku stazu Peteranec – Koprivnica.postavljeno je 28 stupova javne rasvjete.
16. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća | Povećanje sigurnosti stanovništva na području Općine Peteranec i podizanje učinkovitosti i funkcionalnosti sustava civilne zaštite | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS | 25 | 25 | 25 | 305500 | DA | PROVEDENO | Redovno financiranje VZO Peteranec i Hrvatske gorske službe spašavanja s ciljem jačanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec.
17. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Lokalna uprava i administracija | Osiguravanje svih potrebih uvjeta za rad s ciljem povećanja učinkovitosti rada Općine te omogućavanje daljnjeg razvoja usluga koje Općina može pružiti svojim stanovnicima | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice | 1 | 2 | 3 | 822043.31 | DA | PROVEDENO | Sve aktivnosti unutar ove mjere su započete a ostvaruju se sukladno planu i osiguranim proračunski sredstvima.
18. | Plan razvoja Koprivničko-križevačke županija za razdoblje 2021. - 2027. | Komunalno gospodarstvo | Kontinuirano održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec | Planirani rok postignuća planiran je na godišnjoj razini. Za 2022. godinu to je 15. prosinca | Održavane ceste I. II. I III. Kategorije u m2 | 123848 | 123850 | 123850 | 765641.66 | DA | PROVEDENO | Sve aktivnosti unutar ove mjere su započete a ostvaruju se sukladno planu i osiguranim proračunski sredstvima.
[5 empty] | Održavani zeleni otoci po broju | 3 | 3 | 3
[5 empty] | Održavana groblja | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Nabava komunalne opremen - polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada | 0 | 6 | 7
| Datum: | 27..01.2023.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Ivan Derdić, mag.iur.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja